## Burn_down_chart
Burndown Chart - Staymatch Application
I1 | 2023-09-29 | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-05 | 2023-10-07 | 2023-10-09 | 2023-10-11 | 2023-10-13
Planned | 14 | 12 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 0
Actual | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0